## Chủ đề
| Phong | Quang | Duy | Bình | Dũng | Bách | Huy
1. Bối cảnh vấn đề |  | Dự án rất lớn, khó, thời gian gấp, hợp tác làm việc giữa 3 team: HN, HCM, JP. Dự án bị trễ, chất lượng khá tệ do 3 bên đang bị gap cách làm việc với nhau. Ngay trong nội bộ từng team cũng gap cách làm việc với nhau. Hệ quả 3 team hợp tác làm việc không hiệu quả, mỗi team 1 ý kiến, nội bộ từng team mất niềm tin lẫn nhau | Dự án có 1 thành viên rất toxic. Thường xuyên có cách nói chuyện công kích cá nhân trên nhóm chat chung. Tuy nhiên, đây lại là nhân tố cốt lõi đã theo dự án từ đầu. Dự án phải thay PM do PM cũ xin nghỉ. PM mới đến là một người trẻ hơn và có ít kinh nghiệm. Mâu thuẫn xảy ra khi thành viên có tuổi liên tục công kích và bất tuân với những quyết định của PM. | Ứng dụng AI tự động hóa quy trình xử lý chứng từ | Giống case anh Duy. Thành viên cũ là thành viên kỳ cựu trong dự án, còn là em họ CTO, luôn coi thường role non-tech như BA, test và PM. Hầu như không có tinh thần xây dựng. Có những việc có thể làm được nhưng không lam | Dự án lớn cần gấp nhưng core team vắng mặt | Trong quá trình vận hành, công ty thu thập và xử lý dữ liệu khách hàng (thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch, phản hồi…) từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn công đoạn nhập liệu và tổng hợp hiện nay vẫn được thực hiện thủ công qua Excel và email. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị trễ, thiếu đồng bộ, dễ sai sót, và khó khăn trong việc ra quyết định kịp thời.
2. Nội dung nghiên cứu |  | Nghiên cứu vấn đề 3 team gặp phải và giải pháp nhanh, gấp rút để cả 3 team làm việc chung hiệu quả | Nghiên cứu phương án xử lý dưới vai trò là bạn PM trẻ. Làm sao để giải quyết mâu thuẫn và khiến thành viên kia hợp tác. | Tích hợp mô hình quản lý đơn hàng trên ứng dụng misa | Giống anh Duy. Làm sao để gây dựng mối liên kết và giải quyết xunhg đột, cũng như ra giải pháp thay thế nhân sự nếu không thể giải quyết mâu thuẫn |  | Phân tích quy trình hiện tại: xác định các bước thủ công, khâu tắc nghẽn, tỉ lệ sai sót. Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các phòng ban (Kinh doanh, Marketing, CSKH). So sánh với các giải pháp quản trị dữ liệu hiện đại (CRM, hệ thống tự động hoá). Khảo sát người dùng nội bộ để hiểu rõ nhu cầu và khó khăn khi thao tác với dữ liệu hiện tại.
3. Giải pháp |  | Phương pháp đã làm lúc đó Nội bộ từng team. Báo động thời chiến, trảm lead, đoàn kết mem, áp dụng thiết quân luật, bàn tay sắt từ lead đến mem. Giữa 3 bên. Nếu không thống nhất được thì biểu quyết. Có những cơ chế đặc thù cho mỗi team. 1 người điều phối, duy trì mối quan hệ giữa 3 bên. Giai đoạn release dự án. Team HN vào HCM làm việc chung. Team JP cử mem to về HCM ngồi chung với 2 team còn lại |  | Nhác nhở những danh mục cần bổ sung chứng từ + đơn hàng sắp giao |  |  | Triển khai hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng tập trung (CRM). Tự động hoá việc nhập dữ liệu từ các nguồn (form online, hệ thống bán hàng, phản hồi CSKH). Thiết lập quy trình chuẩn hoá dữ liệu, phân quyền truy cập và cập nhật theo thời gian thực. Tổ chức đào tạo nội bộ giúp nhân viên chuyển đổi từ thao tác thủ công sang hệ thống mới. Thiết lập dashboard báo cáo trực quan để hỗ trợ quản lý ra quyết định nhanh.
4. Kết luận |  | Lợi: 3 bên làm việc với nhau ở mức 80%. Release dự án kịp thời, không quá trễ so với yêu cầu của KH. Chất lượng dự án ở mức KH chấp nhận được. Hại: 3 bên kiệt sức sau dự án. Một số lead và mem nhảy cty sau dự án. |  | tiết kiệm thời gian đỡ tốn nhân lưc |  |  | Việc chuyển đổi từ quy trình xử lý dữ liệu thủ công sang hệ thống CRM tự động giúp công ty tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót, tăng khả năng phản ứng với thị trường, và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình số hoá và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
|  | Giao tiếp giải quyết xung đột | Giao tiếp giải quyết xung đột |  | Giao tiếp giải quyết xung đột
|  | Tạo động lức | Lãnh đạo nhóm |  | Lãnh đạo nhóm

## Final
SLIDE
| Slide 1-2 | Giới thiệu nêu vấn đề mục tiêu
| 1. Bối cảnh | Dự án quy mô lớn, thời gian gấp, gồm 3 team: Hà Nội – Hồ Chí Minh – Nhật Bản.
Ba team có văn hóa làm việc, quy trình, và tốc độ khác nhau, dẫn đến xung đột.
Nội bộ từng team cũng thiếu niềm tin, không đồng nhất trong cách làm việc.
| 2. vấn đề nảy sinh | Xung đột giữa team | Không thống nhất quy trình, mục tiêu, phong cách làm việc.
|  | Xung đột nội bộ | Mất niềm tin, bất đồng giữa lead và member.
|  | Giảm động lực | Deadline gấp, stress cao, kiệt sức sau dự án.
|  | Hiệu suất thấp | Chất lượng giảm, tiến độ trễ, turnover cao sau dự án.
| 3. Mục tiêu nghiên cứu | Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
Đề xuất giải pháp tạo động lực & cải thiện hợp tác
Đúc kết bài học quản trị nhóm hiệu suất cao
Slide 3-10
1. Phân tích xung đột nội bộ từng team
2. Xung đột giữa 3 team (HN – HCM – JP)
3. Giải pháp giải quyết xung đột
4. Giải pháp tạo động lực ngắn hạn và dài hạn
| Slide 11-13 | Phân tích giải pháp
1. Giải pháp ngắn hạn (cấp cứu dự án)
2. Giải pháp dài hạn (xây dựng lại tinh thần nhóm)
| Slide 14-15 | Hiệu quả và hệ quả
1. Mặt tích cực
2. Mặt tiêu cực
| Slide 16-18 | Kết luận
Cột 1 | Phân công công việc | PIC | Deadline | Status
1 | Phân tích xung đột nội bộ | Quang + Huy | 10/14/25 | Reviewing
2 | Xung đột giữa 3 team & điều phối | Dũng + Bình | 10/14/25 | Reviewing
3 | Giải pháp tạo động lực | Chính + Bách | 10/14/25 | Reviewing
4 | Giải pháp dài hạn + kết luận | Duy & Phong | 10/14/25 | Reviewing

## Phân tích xung đột nội bộ 1 tea
Giai đoạn | Vấn đề xung đột | Nội dung xung đột | Hậu quả
Bắt đầu dự án | Mâu thuẫn trong năng lực lãnh đạo và cách điều hành giữa các nhóm quản lý | 1. PM không đủ năng lực, quyết định nhiều cái sai lầm. 2. SubPM và Techlead nhận ra vấn đề nhưng PM không nghe lời khuyên. 3. SM quá bận nhiều dự án, nên không có time sát sao. | PM có nhiều quyết định sai lầm. Các team nhỏ khác không nghe lệnh PM nữa mà chạy độc lập với BrSE
| Mâu thuẫn giữa năng lực của team member và khả năng quản lý yếu kém của PM, dẫn đến việc nguồn lực mạnh không được khai thác hiệu quả, phát sinh bất mãn nội bộ, mất định hướng, giảm động lực làm việc và giảm hiệu suất chung của team. | 1. Team nhỏ do PM quản lý có member mạnh nhất. 2. Member bị dốc hết sức mình nhưng PM không nghe 3. Member bị mông lung, mất động lực do PM quyết nhiều cái sai và không quyết được những vấn đề cần thiết. 4. Daily mất 1h mỗi ngày nhưng không mang lại hiệu quả cao | PM mất niềm tin từ nội bộ team PM quản lý Không sử dụng được tối đa năng lực của team Chất lượng không đạt
| Chênh lệch năng lực & cách quản lý giữa các team dẫn đến chất lượng không đồng đều, phát sinh so sánh nội bộ. | 1. Team vừa do SubPM quản lý đem lại chất lượng tốt nhất 2. Team yếu nhất do Techlead collab với Teamlead team đó đạt chất lượng tạm chấp nhận được 3. Hai team này làm việc hiệu quả mức vừa đủ với BrSE để đem lại kết quả vừa đủ chấp nhận 4. Member ít kinh nghiệm | Các team nhỏ nhìn vào nhau và đánh giá cách quản lý của mỗi lead Chất lượng không thể đạt max
| Chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu của khách hàng, buộc phải bổ sung giai đoạn QUP để khắc phục. | Giai đoạn này kết thúc với chất lượng KH không chấp nhận chất lượng source code là bussiness logic được nên cần một giai đoạn QUP chất lượng |  | Giai đoạn chứng minh năng lực
QUP | Mâu thuẫn về vai trò và quyền hạn giữa các vị trí quản lý, dẫn đến PM bị vô hiệu hóa, phân quyền chồng chéo và nguồn lực bị thu hẹp mạnh. | 1. SM thu quyền của PM, vẫn để là PM. PM làm việc như 1 member 2. SubPM gánh bussiness logic và Techlead gánh chất lương source code 3. Giảm số lượng member trong dự án còn 1/3 | PM mất tinh thần, sức lao động không đạt như các member khác Các member hoang mang do phải gánh phần việc của người khác, không phải của mình | PM làm gì ? Member stress làm nhiều hơn
| Xung đột giữa áp lực phục hồi dự án và giới hạn về chính sách & chi phí, dẫn đến tình trạng làm việc kiệt sức, OT kéo dài nhưng không được đền bù thỏa đáng. | 1. Tất cả member thực hiện thiết quân luật, bàn tay sắt. Quyết tâm vực dậy dự án 2. Tất cả member OT liên tục ngày đêm trong 3 tháng. Mỗi ngày chỉ ngủ 3 4 tiếng. Cấm trại tại văn phòng không về cả tuần, chỉ về để lấy quần áo rồi lại lên công ty 3. Dự án sau giai đoạn 1 đã không còn tiền để trả tiền OT, chính sách của công ty cũng không cho phép trả tương xứng với những gì member làm | Chất lượng dự án đi lên rất cao, tinh thần đi lên rất cao Member bắt đầu bất mãn vì làm việc hết mình nhưng không được tiền, không được động viên kịp thời | Mashlow nhu cầu cấp 1
| Mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng giữa SM và Techlead về định hướng quản lý & phát triển team, dẫn đến chia rẽ nội bộ, mất nhân sự chủ chốt và giảm tinh thần gắn kết. | 1. Để bù đắp lại việc này, SM dẫn anh em đi chơi bời sa đoạ, mục đích để xả stress 2. Techlead cản nhưng SM không nghe 3. Member tốt nhất của dự án, member ruột của Techlead ra đi nhưng SM không giữ 4. SM tiêm nhiễm cho member là Techlead bóc lột, lạm quyền, khiến vị trí của SM không quan trọng nữa. Techlead cho rằng SM vắt chanh bỏ vỏ, làm thế để member không lớn được, đỡ phải tăng lương, phải phụ thuộc vào SM 5. Techlead muốn member full focus lại để phát triển bản thân từng member. Nhưng member bắt đầu cho rằng Techlead tham công tiếc việc, năng lực như vậy là đủ | Member hết stress nhưng không còn chú tâm dự án, luôn muốn ăn nhậu và sa đoạ Techlead bắt đầu buông vì không thể kiểm soát được member, không còn member có thể san sẻ nỗi lo Chất lượng bắt đầu đi ngang và đi xuống Mâu thuẫn bắt đầu giữa Techlead và SM khi không cùng chung quan điểm Techlead và member bắt đầu mâu thuẫn do khác biệt quan điểm phát triển đội nhóm
| Xung đột quyền lực và phụ thuộc nhân sự chủ chốt, dẫn đến mất ổn định đội ngũ, thay đổi leadership thất bại, nội bộ rạn nứt nghiêm trọng khi Techlead cũ quay lại trong tâm thế bất mãn. | 1. SM chuyển Techlead sang dự án khác làm member và tuyên bố với team HN là thiếu Techlead thì SM vẫn quản lý dự án hiệu quả. Techlead khác được lên thay 2. Team JP quá phụ thuộc vào Techlead HN cũ, Techlead mới không chứng minh được năng lực nên bắt đầu có những không khớp giữa cả 2 bên 3. Sau 1 tháng, Techlead cũ được đưa quay trở lại để dọn hậu quả 3. Techlead cũ khi quay trở lại bất mãn vì member không còn như xưa nên trở nên toxic, suốt ngày chửi team. Mối quan hệ giữa Techlead và Member rạn nứt nghiêm trọng và 2 bên chỉ còn làm việc với nhau, ngoài ra không còn những mối quan hệ khác | Techlead tìm cách nhảy việc. Làm việc đủ trách nhiệm, không cống hiến thêm SM và Techlead mất niềm tin vào nhau Techlead và Member không còn thoải mái với nhau như trước
| Nỗ lực hàn gắn giữa SM và Techlead diễn ra nhưng niềm tin đôi bên vẫn mong manh; Techlead giữ lập trường cứng rắn, không còn sẵn sàng hỗ trợ team như trước, làm tăng khoảng cách nội bộ. | 1. SM bắt đầu buff lại cho Techlead để lấy lại niềm tin lẫn nhau. Ví dụ: Tặng đồ kỷ niệm danh dự. Đăng báo toàn tập đoàn cho Techlead khi Techlead được đạt giải cao 2. Techlead tuyên bố lệch với nhau 1 lần là không còn lần nào nữa 3. Techlead cho rằng đội nhóm không còn thiện chiến và một lòng như giai đoạn đầu QUP nữa mà đã có sự hưởng thụ riêng nên nhất quyết không buff cho member nữa | Mâu thuẫn khó hàn gắn do mất niềm tin vào nhau Không thể phát triển do mất niềm tin vào nhau Mọi thứ ở trạng thái đủ cho dự án vẫn chạy tiếp
Release | Thu hẹp nhân sự và dồn lực về HCM khiến áp lực kết thúc dự án tăng cao; nội bộ phân tán, Techlead chỉ còn hỗ trợ vì nghĩa tình, không còn gắn bó lâu dài. | 1. Giảm số member một lần nữa 2. Dự án có thể kết thúc được. 3. Số member còn lại bị bắt phải vào HCM làm chung với 2 team HCM và JP để kết thúc dự án. 4. Tech lead vì tình nghĩa làm tròn vai, chuẩn bị out công ty. | Mâu thuẫn vẫn tồn tại trong nội tại nhưng tinh thần quay trở lại đoàn kết vì mục đích kết thúc dự án
| Xung đột lợi ích và tinh thần giữa SM, Techlead và member do không có lương OT, cắt thưởng và cách làm việc cứng nhắc; Techlead bất mãn buông xuôi, trong khi team tự đoàn kết nhờ SubPM dẫn dắt. | 1. Không có lương OT cho tất cả member nhưng tất cả member vẫn phải OT xuyên đêm. 2. SM cắt toàn bộ lương thưởng, hỗ trợ cho Tech lead mặc dù đã hứa. Tech lead giai đoạn đầu chăm chỉ làm tròn vai nhưng sau bất mãn rồi buông, không OT nữa 3. Member và Techlead cũng căng thẳng. Do member cho rằng Techlead làm việc process cứng nhắc, Techlead lười giải thích cho member tại sao lại làm thế, bắt làm theo process. Vì chỉ chăm chăm xong vừa đủ để đi, yên ổn để đi 4. Team đoàn kết hơn do SubPM vừa biết cách bào vừa biết cách cho Member chơi | Mối quan hệ trong team tạm ổn định, tuy vẫn có những bất đồng nhưng chất lượng công việc đạt được
Để tạm phòng trường hợp cần
Team HCM, PM quá tự tin mình có năng lực, kiểu ngạo, không nghe lời nói từ 2 phía còn lại
Member chất lượng dồn vào giai đoạn đầu nhưng sau đó đẩy đi đánh các dự án khác và thế vào các member mới
Mâu thuẫn nghiêm trọng với team JP, dẫn đến việc requirement ông nói gà bà nói vịt nên chất lượng không thể đi lên
Chất lượng source code ban đầu tạm ổn nhưng mâu thuẫn tăng cao + thêm việc member mới nên đi xuống rõ rệt
PM nhiều lần bị đưa lên đoạn đầu đài nhưng vẫn được cứu xuống vì không tìm được ai thay thế

## Phân tích xung đột giữa 3 team
Giai đoạn | Vấn đề xung đột | Nội dung xung đột | Hậu quả
Trước khi bắt đầu dự án | 1. Động lực của 3 team không đồng nhất 2. Thiếu sự quản lý thống nhất cho dự án 3. Không đặt ra được process xử lý dẫn đến nếu có xung đột thì không thể giải quyết được cả trước và trong khi chạy dự án | 1. Project có 2 hệ thống. JP giao cho HN hệ thống to hơn. HCM ngay từ ban đầu đã không phục. 2. Lý do đưa ra là HCM tự tin nhiều member kinh nghiệm hơn, cho rằng HN và JP không đủ năng lực để định hướng dự án. 3. JP vẫn quyết định đưa dự án cho HN vì về mặt số liệu HN tuy ít member có kinh nghiệm hơn nhưng thực tế năng lực làm dự án đã được chứng minh. 4. HN nhận hệ thống to hơn do tự tin có thể điều đình được cả dự án. | Ngay từ ban đầu, HCM đã không muốn hợp tác với HN và JP mà muốn ăn cả dự án. HN và JP nảy sinh việc thống nhất riêng và yêu cầu HCM phải theo
Khi dự án bắt đầu | 1. Do thiếu không có process --> team HCM không tách biệt với 2 team còn lại, khiến dự án chạy không chạy ổn định | 1. HN được giao làm phần core để dùng chung cho cả 2 hệ thống 2. HCM nhất định không dùng, do cho rằng chất lượng không đảm bảo 3. HN và JP cho rằng chất lượng như thế đủ ổn | Mỗi team làm theo một hướng, mỗi team gặp một vấn đề, không support được lẫn nhau KH mắng xa xả. Có thể là lỗi của 1 team nhưng 3 team chịu trận
Khi dự án gặp nhiều khó khăn | 1. Team HCM hoàn toàn thiếu tính xây dựng | 1. Họp bàn giữa 3 bên nhưng HCM luôn tìm cách đối chọi lại HN và JP. Phải là ý kiến của HCM mới đúng. 2. HN và JP đòi đổi PM của HCM do không thể làm việc chung. Teamlead của JP cứu PM của HCM. 3. Đã tìm ra giải pháp hoà giải giữa 3 bên. HCM không còn đối chọi, nhưng nhận đầu việc xong sẽ không tuân theo thống nhất và tự mình làm theo cách mình cho là đúng với lý do đặc thù | Cả 3 team hoạt động được với nhau, mỗi bên nhường nhau 1 phần Tôn trọng sự khác biệt của nhau

## Giải pháp tạo động lực
Nhóm vấn đề / nguồn gây mất động lực | Giải pháp giải quyết xung đột | Cách triển khai thực tế (có thể làm ngay) | Tác động kỳ vọng
Mỗi team / mỗi lead một kiểu làm việc, liên tục tranh luận không dứt | Thiết lập nguyên tắc ra quyết định chung: “Chọn giải pháp đủ để đi tiếp – không chase perfect” '- chia scope độc lập - quy dự án về một giám đốc dự án | Trong họp: Nếu sau 10 phút không thống nhất → không tranh luận thêm → cả 3 lead bỏ phiếu nhanh và chốt ngay '- | Giảm 60% thời gian cãi nhau – tăng tốc độ ra quyết định – giảm ức chế nội bộ
Member cảm giác bị lead áp đặt, không được tin tưởng | Thay đổi cách quản lý dân chủ hơn | Đánh giá dựa theo năng lực và và mong muốn của từng member Giao task kèm với việc chịu trách nhiệm chính trong một module cho senior | Người giỏi cảm thấy có giá trị → giảm ý định out sau dự án
Làm OT nhiều nhưng không cảm thấy được ghi nhận | Thiết lập Log ghi nhận đóng góp đặc biệt - ghi nhận tôn trọng Đề xuất thưởng tương ứng : ưu tiên lành mạnh | Khi ai OT/support xử lý lỗi → Leader chỉ cần thêm 1 dòng Recognition trên Sprint board / Slack pin message, không cần hình thức | Cảm giác “ít nhất công sức mình được ghi nhận” → tâm lý giảm tiêu cực
Team chỉ code – bug – fix, không thấy thành tựu → mất tinh thần | Tạo Dashboard tiến độ trực quan theo % hoàn thành real-time chia thành các milestone nhỏ | Dùng 1 thanh tiến độ đơn giản hiển thị (ví dụ: Feature A: 65% hoàn thành). Không làm slide, chỉ cập nhật visual | Khi nhìn thấy % tăng, tâm lý “dự án đang tiến lên” → không còn cảm giác “vòng lặp vô tận”
“Không phải trách nhiệm team tôi” – thiếu hợp tác giữa HN – HCM – JP | Ràng buộc trách nhiệm chéo – Cross-Team Owner per module '- hợp tác tinh thần là một team (trong trường hợp đối diện với khách hàng) | Ví dụ: Mỗi module bắt buộc phải có 1 HN + 1 HCM + 1 JP chịu trách nhiệm chung. Nếu fail → fail tập thể module đó và JP sẽ chịu trách nhiệm cuối | Tâm lý “team tao – team mày” giảm. Chuyển thành “cùng thắng hoặc cùng fail”
Leader ra quyết định kiểu “bẻ lái phút chót”, member cảm thấy không có kiểm soát | Thêm nhật ký quyết định – Decision Log mini, không phải document dài Làm công tác tư tưởng để ae chuẩn bị sẵn tinh thần | Chỉ cần 1 mục: “Ngày / Quyết định / Lý do / Ai chấp thuận”. Pin vào nhóm chat hoặc Notion nhẹ | Member không còn cảm giác “lệnh rơi từ trên xuống”, giúp tăng niềm tin vào team lead
Thành viên giỏi cảm thấy đóng góp của mình bị hòa lẫn, không có sự khác biệt giữa người nỗ lực và người chỉ “có mặt” | - Tách rõ high performer bằng cơ chế “Core Contributor Tag” - Đề xuất khen thưởng công khai - áp bài học mentor member | Trong Sprint Review / cuối phase, gắn nhãn Core Contributor (chỉ cần 1 dòng ghi rõ ai xử lý phần khó nhất). Không cần thưởng vật chất, chỉ cần công khai danh tính người gánh chính | Member giỏi cảm thấy được ghi nhận riêng biệt, có động lực giữ vai trò nòng cốt thay vì buông trôi
Team bị burnout, tâm lý phòng thủ, mất tinh thần chiến đấu, chỉ chờ xong dự án để thoát | Thiết lập “Cooldown Sprint” ngắn – reset morale có kiểm soát ' ' team building nhẹ nhàng mỗi giai đoạn ngắn | Sau mỗi phase war-mode, áp dụng 1 sprint nhẹ (giảm 30% workload chính thức) + cho phép mem chọn 1 việc “dễ chịu” (refactor nhẹ / viết doc / training skill) để làm thay vì tiếp tục bug-fix 24/7 | Đỡ cảm giác “Dự án hút máu – không có đường sống”. Team hồi phục năng lượng nhưng vẫn tạo giá trị

## Giải pháp dài hạn + kết luận
| Tích cực | Tiêu cực
Có một giám đốc dự án / product owner có view tổng quát và là người chịu trách nhiệm đưa ra được quyết định cuối cùng trong những buổi họp ba team với nhau |  | budget
Giải pháp doanh nghiệp: đề xuất về OT (giới hạn giờ, thưởng nóng, ... ) |  | budget; đảm bảo không có tình trạng trì trệ công việc trong thời gian chính thức mà đợi đến OT mới làm
Tăng gắn kết giữa các lead và members (tổ chức thêm các buổi team building, lãnh đạo nói chuyện truyền cảm hứng) |  | trade off thời gian
Luôn có phương án cho nhân sự cốt lõi